LHSPLA — LOCAL HEALTH SUPPLIES PROCUREMENT AND LOGISTICS ACTIVITY

WEEKLY OPERATIONS BRIEF

Semaine du 25 au 29 mai 2026

DoS  |  Nouvelle PSP-CI  |  Accord de coopération N° 72062418CA00005

A. ÉTAT DU STOCK — 29 MAI 2026

Situation au 29 mai 2026  |  Source : Nouvelle PSP-CI / DPAS

Tableau de bord par programme

| Programme | Rupture pays | Rupture centrale | Risque élevé | Bon stockage | Surstock | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNLS | 1 | 6 | 9 | 12 | 13 | 41 |
| PNLP | — | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| PNSME | — | 1 | — | 1 | 3 | 5 |
| TOTAL | 1 | 12 | 12 | 14 | 18 | 57 |

Légende : RUPTURE PAYS = stock national nul  |  Rupture centrale = stock central = 0, périphérique > 0  |  Risque élevé = MSD ≤ 5 ou péremption < 3 mois

Timeline du risque de rupture nationale — Stock central + Stock périphérique

Horizon juin–novembre 2026  |  ▌ = 29 mai 2026  |  Stock périphérique = fin avril 2026

PNLS — Programme National de Lutte contre le SIDA

1 Rupture pays      6 Rupture centrale      9 Risques élevés      12 Bon stockage      13 Surstocks

ARV — 1re ligne enfant

| Produit | Statut | MSD | SDU | DMM/CMM | Prochaine entrée / commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pALD (TLD B/30 pédiatrique) | Bon stockage | 6.4 | 24 680 | 3 800 | 28 900 boites PEPFAR expédiées — arrivée probable CI 01/06/2026 ; 30 000 boites FM août 2026 |
| ABC/3TC pédiatrique | Rupture imminente | 0.9 | 6 295 | 4 240 | Transition vers pALD |
| DTG 10 mg | Rupture imminente | 1.1 | 1 277 | 670 | Transition vers pALD |
| DTG 50 mg | Bon stockage | 6.2 | 28 923 | 4 600 | 39 202 boites FM juin 2026 (en attente canevas PNLS) ; gap 20 000 oct. 2026 |
| CTX 120 mg pédiatrique | Risque élevé | 4.9 | 2 104 920 cp | 425 172 | 5 580 000 cp GOVCI — sourcing fournisseurs en cours (pas de fournisseur AMM identifié) |

ARV — Prophylaxie enfant (PTME)

| Produit | Statut | MSD | SDU | DMM/CMM | Prochaine entrée / commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Névirapine SP | Bon stockage | 9.8 | 9 390 | 956 | 6 048 boites FM livrées le 28 mai 2026 ; 3 000 boites GOVCI nov. 2026 (sourcing en cours) |
| Zidovudine SP | Bon stockage | 5.1 | 2 852 | 552 | 3 000 boites FM juillet 2026 (en attente canevas PNLS) |

ARV — 1re ligne adulte

| Produit | Statut | MSD | SDU | DMM/CMM | Prochaine entrée / commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TLD B/30 | Rupture imminente | 2.5 | 53 887 (périph.) | 21 265 | 120 000 boites GOVCI annoncées pour mi-juin 2026 (en attente date exacte) ; 60 000 GOVCI juillet (fournisseurs en recherche) ; 60 000 sans financement oct. 2026 |
| TLD B/90 | Bon stockage | 11.2 | 808 781 | 71 811 | 66 699 boites GOVCI mi-juin ; 25 960 GOVCI fin juin (conversion TLD 180) ; 83 301 GOVCI juillet ; 150 000 GOVCI juillet ; 150 000 + 175 000 MOU USG août-oct. 2026 |
| TLD B/180 | Rupture imminente | 0.5 | 5 314 (périph.) | 10 366 | 20 000 boites GOVCI annoncées juillet 2026 (en attente documentation fournisseur) ; 50 000 MOU USG août 2026 |
| TLE 400 mg | Surstock | 24.5 | 22 544 | 920 | — |
| ABC 300 mg | Surstock | 29.0 | 3 832 | 132 | — |
| ABC/3TC 600/300 mg | Rupture imminente | 2.3 | 7 130 (périph.) | 2 971 | 15 000 boites GOVCI août 2026 (fournisseur ne peut pas avancer la date) |
| ABC/3TC/DTG 600/300/50 mg | Bon stockage | 8.1 | 27 135 | 3 321 | 15 000 boites GOVCI juin 2026 (sourcing en cours) |
| CTX 960 mg | Bon stockage | 6.1 | 29 761 398 cp | 4 815 418 | 587 000 cp GOVCI courant juin 2026 ; 1 690 000 cp GOVCI fin juin ; 2×40M cp GOVCI juin et novembre 2026 |

Tests rapides VIH

| Produit | Statut | MSD | SDU | DMM/CMM | Prochaine entrée / commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WONDFO HIV 1/2 Kit/25 | Bon stockage | 8.3 | 94 815 | 11 331 | 8 800 kits PEPFAR livrés 26 mai 2026 (entrée en machine en cours) ; 39 200 kits GOVCI août 2026 ; 12 000 kits MOU USG août 2026 (en attente instruction DoS) |
| UNI-GOLD HIV 1/2 Kit/20 | Surstock | 24.3 | 4 732 | 194 | 1 200 kits GOVCI juin 2026 (FA en attente signature PNLS) — risque péremption 1 087 kits janv. 2027 |
| BIOLINE HIV 1/2 3.0 Kit/25 | Surstock | 21.7 | 2 672 | 123 | — |
| AUTO-TEST HIV 1/2 Test | Surstock | 13.1 | 176 294 | 13 417 | — |
| StatPak HIV1/2 Kit/20 | Surstock | 26.7 | 7 291 | 273 | 3 000 kits FM oct. 2026 (annulation proposée au PNLS) |
| ABBOT BIOLINE Syphilis BTE/30 | Rupture imminente | 1.9 | 2 820 (périph.) | 1 460 | 400 kits GOVCI août 2026 (BC en cours d'édition) — CMM doit baisser avec arrivée du DUO |
| BIOLINE HIV-Syphilis DUO Kit/25 | Surstock | 12.6 | 52 663 | 4 170 | 32 000 kits GOVCI août 2026 (BC en cours d'édition) |

Tests rapides VHB

| Produit | Statut | MSD | SDU | DMM/CMM | Prochaine entrée / commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AG HBS Test Rapide Unité | Bon stockage | 7.0 | 206 012 | 29 200 | 170 120 tests GOVCI courant juin 2026 (en attente date exacte) |

Charge virale

| Produit | Statut | MSD | SDU | DMM/CMM | Prochaine entrée / commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobas 5800/6800 HIV-1 192T | Bon stockage | 6.1 | 750 | 122 | 180 kits PEPFAR bloqués douane depuis 11/05/2026 (exonération expirée) ; 400 kits GOVCI sept. 2026 ; 300 kits GOVCI nov. 2026 |
| COBAS 4800 HIV-1 120T | Rupture imminente | 2.5 | 529 | 210 | 200 kits GOVCI juin 2026 (fournisseurs en recherche) ; plan allocation 258 kits (fin exécution 02/06/2026) |

EID (Diagnostic précoce nourrisson)

| Produit | Statut | MSD | SDU | DMM/CMM | Prochaine entrée / commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m-PIMA Detect HIV1/2 cartouches | PÉREMPTION < 3 M | 10.1 | 5 062 | 500 | 4 000 cart. PEPFAR expédiées 01/06/2026 (confirmation arrivée attendue) — péremption centrale juillet 2026 |

GeneXpert

| Produit | Statut | MSD | SDU | DMM/CMM | Prochaine entrée / commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GeneXpert HIV-1 Viral Load Kit/10 | Bon stockage | 9.0 | 1 009 | 111 | 600 kits FM août 2026 |
| Cartouches GeneXpert MTB/RIF Ultra 50T | Rupture imminente | 1.2 | 180 | 139 | 1 379 kits FM expédiés pour juin 2026 (en attente informations exactes PNLT) |

CD4

| Produit | Statut | MSD | SDU | DMM/CMM | Prochaine entrée / commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIMA CD4 RÉACTIF 100T | Risque élevé | 3.4 | 51 | 15 | 400 kits GOVCI fin juin 2026 (en attente documentation) |

Consommables

| Produit | Statut | MSD | SDU | DMM/CMM | Prochaine entrée / commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gant Sans Talc Paq/100 | Surstock | 120.6 | 29 912 | 248 | — |
| Tube à EDTA Violet Paq/100 | Rupture imminente | 2.4 | 1 717 | 698 | 4 000 paquets GOVCI août 2026 — proposition dépannage transmise à la Direction Approvisionnement |
| DBS Card | RUPTURE PAYS | 0 | 0 | 600 | 100 kits/50 GOVCI (problème paiement fournisseur) ; 160 kits/50 GOVCI fin juin (doc. en attente) ; 100 kits/50 GOVCI août — dépannage proposé |

TPT (Traitement Préventif Tuberculose)

| Produit | Statut | MSD | SDU | DMM/CMM | Prochaine entrée / commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H 100 mg (Isoniazide) B/100 | Surstock | 27.9 | 5 756 | 206 | Échange stocks PNLS/PNLT proposé pour éviter péremptions — retour PNLS attendu |
| H 300 mg (Isoniazide) B/672 | Surstock | 18.2 | 2 447 | 134 | — |
| Pyridoxine (Vit B6) 50 mg | Surstock | 13.4 | 144 388 | 10 700 | — |
| HP (Rifapentine 300+Isoniazid 300) Bte/36 | Risque élevé | 4.3 | 12 190 | 2 803 | 40 000 boites MOU USG août 2026 — en attente plan allocation PNLS pour distribution |

PrEP & IVSA

| Produit | Statut | MSD | SDU | DMM/CMM | Prochaine entrée / commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TDF/3TC 300/300 B/30 | Bon stockage | 6.7 | 27 908 | 4 125 | 50 000 boites MOU USG août 2026 (en attente instruction DoS) |
| AG Cryptococcal Lateral 50T | Bon stockage | 12.0 | 108 (périph.) | 9 | 80 kits FM commandés pour septembre 2026 |
| Determine TB LAM Kit/25 | Surstock | 22.2 | 379 | 17 | — |
| Flucytosine 500 mg Bte/100 | PÉREMPTION < 3 M | 39.4 | 789 | 20 | 18 boites FM annoncées juin 2026 — péremption périphérique juillet 2026 |
| Fluconazole 200 mg gél | Surstock | 27.4 | 302 134 | 11 000 | 26 500 gél. novembre 2026 |

SDU = Stock Disponible et Utilisable  |  DMM = Dose Mensuelle Moyenne  |  MSD = Mois de Stock Disponible  |  Stock périphérique = fin mois précédent

PNLP — Programme National de Lutte contre le Paludisme

5 Rupture centrale      3 Risques élevés      1 Bon stockage      2 Surstocks

Antipaludéens — traitement adulte

| Produit | Statut | MSD | SDU | DMM/CMM | Prochaine entrée / commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL 6 B/30 (6 cp adulte) | Rupture imminente | 2.2 | 7 044 (périph.) | 3 108 | 18 034 boites FM expédiées pour juin 2026 (en attente date livraison PNLP) ; 12 000 boites USG août 2026 ; alt. Artésunate/Pyronaridine 13 916 boites disponibles |
| AL 12 B/30 (12 cp adulte) | Rupture imminente | 2.6 | 8 763 (périph.) | 3 325 | 32 984 boites FM expédiées pour juin 2026 ; 32 000 boites USG août 2026 |
| AL 80/480 B/30 | Bon stockage | 8.2 | 58 912 | 7 179 | 44 000 boites USG déc. 2026 ; 26 200 boites USG oct. 2026 |
| DHAP 40/320 PLQ | Risque élevé | 3.3 | 58 354 | 17 207 | 164 000 traitements FM commandés septembre 2026 |
| DHAP 80/640 PLQ | Rupture imminente | 0.6 | 29 492 (périph.) | 48 650 | 365 000 trt USG expédiés pour fin juin 2026 ; 2×200 000 trt FM sept. et nov. 2026 |
| Artésunate 100 mg B/2 | Bon stockage | 6.7 | 7 171 (périph.) | 1 055 | 5 500 boites FM commandées août 2026 |

Antipaludéens — traitement enfant

| Produit | Statut | MSD | SDU | DMM/CMM | Prochaine entrée / commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA 2-11 mois B/25 | Surstock | 19.9 | 28 658 | 1 438 | 11 600 boites FM novembre 2026 |
| AA 1-5 ans B/25 | Risque élevé | 3.8 | 23 328 | 6 027 | 55 000 boites FM juillet 2026 |
| AL 60/360 plaq/6 B/30 | Rupture imminente | 2.5 | 9 698 (périph.) | 3 831 | 19 560 boites FM expédiées pour juin 2026 (en attente date livraison exacte PNLP) |

Chimioprévention & Diagnostic

| Produit | Statut | MSD | SDU | DMM/CMM | Prochaine entrée / commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP 25/500 cp | Risque élevé | 4.0 | 2 313 484 cp | 567 171 | 2 600 400 cp GOVCI fin juin ; 4 159 680 cp FM juillet ; 3 000 000 cp USG août 2026 |
| TDR paludisme Kit | Surstock | 15.0 | 9 674 567 | 642 820 | 540 913 kits FM (270 456 kits juin + 270 457 kits nov. 2026) ; 400 000 kits USG août 2026 ; 5 840 430 tests Meril en quarantaine ; commande urgente 137 900 kits CHAI juillet 2026 |

SDU = Stock Disponible et Utilisable  |  DMM = Dose Mensuelle Moyenne  |  MSD = Mois de Stock Disponible  |  Stock périphérique = fin mois précédent

PNSME — Programme National Santé Mère et Enfant

1 Rupture centrale      1 Bon stockage      3 Surstocks

Santé maternelle — urgences obstétricales

| Produit | Statut | MSD | SDU | DMM/CMM | Prochaine entrée / commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfate de Magnésium B/10 | Surstock | 12.2 | 21 593 | 1 763 | 60 500 boites MCH commandées septembre 2026 |
| Gluconate de Calcium B/20 | Surstock | 14.5 | 2 861 | 196 | — |
| Carbétocine B/10 | Surstock | 26.0 | 11 997 | 460 | 400 000 amp. UNFPA juin + 300 000 UNFPA oct. 2026 (retour PNSME attendu) ; 610 000 amp. sans financement juillet 2026 |
| Acide Tranexamique (10 ml) B/1 | Bon stockage | 6.7 | 52 621 | 7 800 | 94 000 amp. (5 ml) MCH juillet + 108 000 amp. MCH août 2026 |
| Misoprostol B/4 | Rupture imminente | 0.7 | 4 022 (périph.) | 5 114 | 38 325 boites UNFPA juin 2026 (retour PNSME attendu) ; 35 392 boites sans financement oct. 2026 |

SDU = Stock Disponible et Utilisable  |  DMM = Dose Mensuelle Moyenne  |  MSD = Mois de Stock Disponible  |  Stock périphérique = fin mois précédent

B. ACTIVITÉS RÉALISÉES — SEMAINE DU 25 AU 29 MAI 2026

CAD — Chaîne d'Approvisionnement Décentralisée

Orientation logistique départementale & Formation

- Rencontre d'orientation logistique au DS APA (26 mai) — 14 acteurs des ESPC sensibilisés sur le respect des délais RM, qualité des données rapportées, Système d'Alerte Précoce et gestion des produits iCCM.

- Suivi exécution plans de redéploiement (semaine précédente, 5 régions) : taux 100% pour Worodougou, Bélier et Haut-Sassandra ; 80% pour Lôh-Djiboua, Gôh et Agnéby-Tiassa. 1 nouveau plan élaboré en cours de réalisation.

- Suivi complétude mSupply — relances dans les groupes WhatsApp districts zones Bouaké (Bélier, Marahoué, Hambol, Haut-Sassandra, Guémon, Worodougou).

- Formation de 15 acteurs (ESPC et districts) à Yamoussoukro (27-31 mai) — optimisation gestion des stocks, entreposage, prise en main mSupply, SAP et assistance technique ; progression significative aux pré/post-tests.

CAC — Chaîne d'Approvisionnement Communautaire

Supervision iCCM & Inventaire Agence Programme

- Mission de suivi des recommandations EUV et coaching ASC/ASS — DS Tiassalé (28-29 mai) : 2 ESPC visités, coaching registre ASC et Weekly Report Communautaire ; coaching au rapportage et remplissage e-SIGL.

QAD — Quantification, Achat & Distribution

Suivi stocks, approvisionnement et orientation charge virale

- Réunion de suivi mensuel des stocks PNS (26 mai, en ligne) — recommandations NPSP : fournir date livraison reliquat ARV 1L BGE ; retirer amikacine injectable d'eSIGL ; retarder commande Bedaquiline 20 mg (surstock central et périphérique — report fin septembre 2026).

- Transmission des observations sur le document d'exonération des acquisitions planifiées sur budget du Gouvernement américain.

- Renforcement des capacités de 18 agents (pharmacie et laboratoire) sur la gestion des produits mPima et consommables labo généraux (28 mai, Abidjan).

- Finalisation de la correspondance désignations/codes QAT–Sage X3 pour le fichier de suivi intégré de réception des produits.

- Démarrage de l'inventaire tournant des produits traceurs — Agence Abidjan (30 mai-03 juin) ; amélioration de la communication interne sur les procédures d'inventaire tournant.

- Inventaire physique tournant — Agence Programme (16-20 mai) : réalisé ; finalisation de la justification des écarts et rédaction du rapport en cours.

C. ACTIVITÉS PLANIFIÉES — MOIS GLISSANT

ACTIVITÉS AVEC PARTICIPATION DoS

- QAD — Atelier de pré-quantification médicaments PNSME— Bassam, 01-04 juin 2026

- QAD — Atelier de quantification médicaments PNSME — Yamoussoukro, 15-20 juin 2026

CAD — Chaîne d'Approvisionnement Décentralisée

- Réunions régionales d'analyse et mise à niveau des stocks — Gbôklê, N'Zi, Grands Ponts (08-12 juin) ; orientations logistiques DS Divo, Dabou, Doropo, Alépé (01-12 juin).

- Orientations logistiques departementales — 20 DS zone Bouaké (Korhogo 2, Dikodougou, Niakara, Katiola, Botro, Béoumi, Bouaké NO, Mankono, Yamoussoukro, Toumodi, Odiénné, Madinani, Zouan-Hounien, Bloléquin, Zoukougbeu, Vavoua, Issia, Bouaflé, Kani, Kounahiri), 08-19 juin.

- Formation 30 acteurs (APGP, IDE, SFDE) — Yamoussoukro, 01-06 juin ; visites AT Abidjan 2 (01-05 juin) ; orientation pharmaciens management CA — Yamoussoukro, 08-12 juin.

- Visites de sites à faibles résultats — zone Bouaké, 15-25 juin.

PMO — Gestion de Projet

- Compilation et transmission ORCHESTRA — Abidjan, 04-05 juin. Réunion mensuelle bilan de performance juin 2026 — Abidjan, 09 juin.

QAD — Quantification, Achat & Distribution

- 4 sessions d'orientation acteurs gestion logistique charge virale/EID — Abidjan, 01-04 juin. Supervision laboratoires CV — Korhogo/Bouaké/Daloa (07-13 juin) et Abengourou (17-19 juin).

- Suivi hebdomadaire entrées machine, réapprovisionnements, écarts inventaires — Abidjan, 25-31 mai. Réunion quinzomadaire Agence Programme (25 mai-07 juin). Fichier suivi intégré réception produits (25 mai-07 juin).

SE — Suivi & Évaluation (MEL)

- Appui mise en œuvre recommandations EUV 2025 — 10 DS (Marahoué, Hambol, Gbêkê, Loh-Guiboua, Iffou, Agnéby-Tiassa), 27 mai-10 juin.

- Déploiement SNGFA File Active — 6 régions (Agnéby-Tiassa, N'Zi, Marahoué, Gôh, Guémon, Hambol), 07-18 juin ; puis Loh Djiboua, Moronou, Iffou, Bagoué, Grands-Ponts, Bafing, 21 juin-03 juillet.

SI — Système d'Information

- Data Quality Assessment — 10 DS cibles (Bondoukou, Kani, Niakaramadougou, Sandegué, Yakassé Attobrou, Gagnoa 1, Daloa, Bouafé, Fresco, Dianra), 08-12 juin ; monitoring distant DQA — tableau de bord mSupply, 15-27 juin.

- Cartographie et priorisation des bugs mSupply (01-30 juin) ; développement guides utilisateurs simplifiés (01-30 juin) ; acquisition 37 ordinateurs (14 en cours, 23 restants).

D. POINTS DE VIGILANCE

MODÉRÉ— Restructuration du prestataire du logiciel ORCHESTRA nécessitant une révision du contrat — aucune avancée sur le paiement de la maintenance, risque de bugs lors d'utilisation.

→ Action requise : Approche du Département Juridique pour une accélération du traitement du dossier.

ÉLEVÉ — Faible disponibilité de plusieurs consommables de laboratoire sur budget ÉTAT au niveau central (DBS, Tubes EDTA, Tubes rouge/gris, Pastilles de chloramine).

→ Action requise : Procéder à des acquisitions de dépannage pour garantir la continuité des services ; procéder au paiement des fournisseurs pour la livraison des kits DBS.

ÉLEVÉ — Refus de libération des colis arrivés en douane — exonération des produits financés par le Gouvernement américain expirée. La douane réclame un document officiel attestant la poursuite des activités LHSPLA sous couvert du Département d'État américain.

→ Action requise : Obtenir un délai additionnel auprès de la DGD pour la libération des colis ; fournir une note officielle DoS à la douane.